AMAÇ

Bu prosedür, Eroglu Knitting (EMS) bünyesinde müşteri siparişlerinin sipariş onayından sevkiyata kadar nasıl gözden geçirildiğini, planlandığını, çizelgelendiğini ve takip edildiğini tanımlar; böylece siparişler zamanında, eksiksiz ve aşırı çalışma saati olmadan teslim edilir.

KAPSAM

Bu prosedür, EMS'de üretilen tüm müşteri siparişlerini kapsar: sipariş gözden geçirme ve kapasite planlamadan malzeme tedarikine, üretim çizelgelemeye ve sipariş takibinden sevkiyata kadar; onaylı taşeronlara verilen işler dahil.

SORUMLULUKLAR

• Pazarlama / Satış: Siparişi alır, teknik dosyayı ve onaylı numuneleri sağlar, müşteriyle iletişim kurar.

• Planlama Müdürü: Kapasiteyi kontrol eder, ana planı ve hat çizelgelerini hazırlar, sipariş durumunu her gün takip eder.

• Satın Alma ve Depo: İplik, kumaş, trim ve paketleme malzemelerini planlanan tarihlerde tedarik eder.

• Üretim Müdürü ve Bölüm Müdürleri: Bölümlerinin planını onaylar ve çizelgeye göre üretir.

• Kalite Güvence: Üretim öncesi numuneleri onaylar ve siparişlerin final muayeneye hazır olduğunu teyit eder.

TANIMLAR

• Ana Üretim Planı: Onaylı tüm siparişleri, üretim aşamalarını ve hedef tarihleri gösteren plan.

• T&A (Zaman ve Aksiyon) Takvimi: Kritik kilometre taşlarını (lab dip, kumaş, PP numune, kesim, dikim, muayene, sevkiyat) ve hedef tarihlerini listeleyen sipariş takvimi.

• PP Toplantısı: Seri üretim başlamadan önce siparişi ve risklerini gözden geçirmek için yapılan üretim öncesi toplantı.

• Hat Yükleme: Siparişlerin kapasite ve verimliliğe göre dikim hatlarına dağıtılması.

ANA VE ALT SÜREÇLER

1. SİPARİŞ GÖZDEN GEÇİRME

1.1. Pazarlama, her yeni siparişi model, adet, renk, beden dağılımı, teslim tarihi, test ve paketleme şartları açısından gözden geçirir.

1.2. Planlama Müdürü, örme, boya, kesim, dikim ve terbiye kapasitesini standart dakika değerleri (SMV) ve mevcut yük ile kontrol eder.

1.3. Sipariş, teslim tarihi normal çalışma saatleri içinde gerçekleştirilebilir bulunduktan sonra müşteriye onaylanır.

2. PLANLAMA

2.1. Onaylanan her sipariş için T&A takvimi hazırlanır ve sipariş ana üretim planına eklenir.

2.2. Malzeme ihtiyaçları hesaplanarak Satın Alma ile paylaşılır; hedef geliş tarihleri plana uygun belirlenir.

2.3. Herhangi bir operasyon taşerona verilecekse önce müşteri onayı ve onaylı taşeron durumu kontrol edilir (EMS.SA.PRO.04.03.).

3. ÜRETİM ÖNCESİ TOPLANTI

3.1. Seri üretimden önce Planlama, Üretim, Kalite, Kesim ve Bakım ile PP toplantısı yapılır.

3.2. Toplantıda onaylı PP numune, teknik dosya, kritik operasyonlar, gerekli makine ve aparatlar ile kalite riskleri gözden geçirilir.

3.3. Kararlar ve sorumluluklar PP toplantı tutanağına kaydedilir.

4. ÇİZELGELEME VE HAT YÜKLEME

4.1. Planlama, her bölüm için haftalık çizelgeleri ve dikim için günlük hat yüklemesini yayımlar.

4.2. Üretim yalnızca malzemeler giriş muayenesini geçtiğinde ve PP numune onaylandığında başlar.

4.3. Çizelgeler normal çalışma saatleri esas alınarak hazırlanır; planlanan fazla mesai Üretim Müdürü ve İK tarafından onaylanır ve gönüllüdür.

5. SİPARİŞ TAKİBİ

5.1. Planlama, her siparişin fiili ilerlemesini her gün T&A takvimi ve plana göre takip eder.

5.2. Gecikmeler günlük üretim toplantısında görüşülür ve düzeltici faaliyetler kararlaştırılır (yeniden planlama, hat dengeleme, ilave hat).

5.3. Teslim tarihi risk altına girdiğinde Pazarlama müşteriyi önceden bilgilendirir ve yeni bir plan üzerinde anlaşır.

5.4. Üretim ve final muayene tamamlandığında Planlama, sevkiyat için Depo ve Sevkiyat birimini bilgilendirir.

6. İZLEME VE PERFORMANS

6.1. Planlama Müdürü aşağıdaki göstergeleri her ay izler ve yönetimin gözden geçirmesinde raporlar:

- Zamanında teslimat oranı (OTD %),

- Plana uyum (fiili ve planlanan üretim, %),

- Çalışan başına fazla mesai saati ve malzeme eksikliğinden kaynaklanan sipariş gecikmeleri.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

- Sipariş Gözden Geçirme Kayıtları ve Teknik Dosyalar

- Ana Üretim Planı ve T&A Takvimleri

- PP Toplantı Tutanakları

- Haftalık Çizelgeler ve Günlük Üretim Raporları

- EMS.ÜR.PRO.05.02. Üretim Süreç Kontrol Prosedürü

- EMS.SA.PRO.04.02. Satın Alma Prosedürü

- EMS.DP.PRO.08.02. Sevkiyat ve Dağıtım Prosedürü

8. GERİ BİLDİRİM VE İZLEME

Bu prosedür Planlama Müdürü tarafından her yıl gözden geçirilir. Teslimat performansı, müşteri geri bildirimleri ve gecikme analizleri değerlendirilir ve gerekirse prosedür revize edilir.

Bu belge resmî EN+AR belgenin Türkçe çevirisidir; çelişki hâlinde resmî belge geçerlidir.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |